## Банкротство
План-график проведения мероприятий по банкротству государственных и муниципальных предприятий
№ п/п | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Стадия банкротства | № дела о банкротстве | Необходимые мероприятия | [13 empty] | Дата следующего заседания
[7 empty] | Заявление |  | Наблюдение |  | Внешнее управление |  | Финансовое оздоровление |  | Конкурсное производство |  | Конкурсное производство завершено |  | Исключено из ЕГРЮЛ
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | МУП Водопроводно-канализационное хозяйство | 542004975 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А15-5625/2017 |  | 2017-10-16 |  | 2017-11-20 |  | 2018-05-22 |  |  |  | 2019-02-20 |  | 2023-11-20 |  |  | 2023-12-28
| УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ДЕРБЕНТГОРВОДОКАНАЛ " | 542000307 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А15-3535/2016 |  | 2016-08-03 |  | 2016-10-20 | [5 empty] | 2017-02-14 |  | 2023-11-15 |  |  | 2023-12-21
1
2
3
4
5
6
7
8

## Ликвидация
План-график проведения мероприятий по ликвидации государственных и муниципальных предприятий
Номер п/п | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Необходимые мероприятия | [9 empty] | Комментарии
[5 empty] | Принятие решения о ликвидации и уведомление ФНС |  | Составлен промежуточный ликвидационный баланс |  | Удовлетворение требований кредиторов |  | Составдение ликвидационного баланса |  | Внесение записи в ЕГРЮЛ
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Центр регионального обеспечения | 542019185 | МУП | здравоохранение | 2023-12-15 |  | 2024-04-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ДЕРБЕНТ "БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 542001396 | МУП | иное (Деятельность физкультурно- оздоровительная) | 2023-12-15 |  | 2024-04-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ДЕРБЕНТСТРОЙ " | 542015350 | МУП | Строительство | 2023-12-15 |  | 2024-04-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕРБЕНТСЕРВИС" | 542033616 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2023-12-15 |  | 2024-04-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01

## Преобр.-хоз. общества
План-график проведения мероприятий по преобразованию государственных и муниципальных предприятий в хозяйственные общества
№ п/п | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Включено в прогнозный план |  | Завершено проведение инвентаризации и оформление имущественного комплекса |  | Проведен аудит промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации |  | Издано распоряжение об условиях приватизации |  | Государственная регистрация выпуска акций (в отношении АО) |  | Преобразовано в общество / исключено из ЕГРЮЛ |  | Комментарии
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

## Преобр.-учреждения
План-график проведения мероприятий по преобразованию государственных и муниципальных предприятий в учреждения
№ п/п | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Принятие решения о реорганизации |  | Уведомление ФНС |  | Публикация сообщения о реорганизации |  | Составление передаточного акта |  | Преобразовано / исключено из ЕГРЮЛ |  | Комментарии
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

## Сохранение
Унитарные предприятия, подлежащие сохранению
№ п/п | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Основание для осуществления деятельности после 1 января 2025 года в соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" | Позиция ТО ФАС России | пункт 1 части 1 | пункт 2 части 1 | пункт 3 части 1 | пункт 4 части 1 | пункт 5 части 1 | пункт 6 части 1 | пункт 7 части 1 | часть 3
[7 empty] | ГУП | МУП
[7 empty] | энергетика | транспорт | строительство | ЖКХ | здравоохранение | культура | образование | сельское хозяйство | промышленность | связь | торговля | финансы и страхование | иное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | наблюдение | финансовое оздоровление | внешнее управление | конкурсное производство
1 | "Дербент 2.0" | 542018512 | МУП | ЖКХ | пункт 3 части 1
2 | Дербентские магистральные водоводы | 542022283 | МУП | ЖКХ | пункт 3 части 1
3 | Дербентские очистные сооружения | 542021402 | МУП | ЖКХ | пункт 3 части 1
4 | ЕИРЦ | 542018569 | МУП | ЖКХ | пункт 3 части 1